## 汇总
项目 | 值
total_stores | 3
average_score | 67.89
total_inspection_items | 7
passed_items | 4
failed_items | 3
total_tasks | 3
task_status_distribution - 待整改 | 2
task_status_distribution - 整改中 | 1
total_rechecks | 2
recheck_result_distribution - 需再次整改 | 1
total_deductions | 3
total_deduction_points | 23
overdue_tasks | 1
tasks_without_photo | 1
parsing_errors | 0

## 门店评分
门店编号 | 门店名称 | 原始总分 | 满分 | 得分率(%) | 扣分 | 最终得分 | 合格项数 | 不合格项数
S001 | 北京朝阳店 | 24.5 | 30 | 81.67 | 5 | 76.67 | 2 | 1
S002 | 上海浦东店 | 13.5 | 20 | 67.5 | 8 | 59.5 | 1 | 1
S003 | 广州天河店 | 15.5 | 20 | 77.5 | 10 | 67.5 | 1 | 1

## 整改任务
任务编号 | 门店 | 整改要求 | 负责人 | 截止时间 | 当前状态 | 复查次数 | 最后复查结果 | 有照片证据 | 是否逾期 | 来源位置
T001 | 北京朝阳店 | 更换所有过期灭火器 | 张三 | 2026-05-22 | 待整改 | 0 |  | 是 | 否 | /Users/lzy/pro/solo/workspaces/zy70681/examples/巡检示例数据.xlsx[整改任务]第2行
T002 | 上海浦东店 | 彻底清洁后厨地面油污 | 李四 | 2026-05-17 | 整改中 | 2 | 需再次整改 | 是 | 是 | /Users/lzy/pro/solo/workspaces/zy70681/examples/巡检示例数据.xlsx[整改任务]第3行
T003 | 广州天河店 | 整理电路，消除安全隐患 | 王五 | 2026-05-24 | 待整改 | 0 |  | 否 | 否 | /Users/lzy/pro/solo/workspaces/zy70681/examples/巡检示例数据.xlsx[整改任务]第4行

## 复查记录
复查编号 | 关联任务 | 门店 | 复查人 | 复查时间 | 复查结果 | 原因说明 | 照片数 | 来源位置
R001 | T002 | 上海浦东店 | 督导B | 2024-01-20 00:00 | 驳回 | 清洁不彻底，仍有死角油污 | 1 | /Users/lzy/pro/solo/workspaces/zy70681/examples/巡检示例数据.xlsx[复查记录]第2行
R002 | T002 | 上海浦东店 | 督导B | 2024-01-22 00:00 | 需再次整改 | 有改善但仍未达到标准 | 0 | /Users/lzy/pro/solo/workspaces/zy70681/examples/巡检示例数据.xlsx[复查记录]第3行

## 扣分记录
扣分编号 | 关联巡检项 | 门店 | 扣分原因 | 扣分数 | 扣分时间 | 扣分人 | 来源位置
D001 | I002 | 北京朝阳店 | 消防设施过期，存在安全隐患 | 5 | 2024-01-16 00:00 | 督导A | /Users/lzy/pro/solo/workspaces/zy70681/examples/巡检示例数据.xlsx[扣分记录]第2行
D002 | I004 | 上海浦东店 | 后厨卫生不达标，影响食品安全 | 8 | 2024-01-17 00:00 | 督导B | /Users/lzy/pro/solo/workspaces/zy70681/examples/巡检示例数据.xlsx[扣分记录]第3行
D003 | I006 | 广州天河店 | 用电安全隐患严重 | 10 | 2024-01-18 00:00 | 督导C | /Users/lzy/pro/solo/workspaces/zy70681/examples/巡检示例数据.xlsx[扣分记录]第4行

## 照片管理
照片编号 | 文件路径 | 照片类型 | 描述 | 拍摄人 | 拍摄时间 | 文件存在 | 有效图片 | 文件大小(字节) | 文件哈希 | 尺寸 | 使用位置 | 错误信息 | 来源位置
P001 | /Users/lzy/pro/solo/workspaces/zy70681/examples/photos/clean_before.jpg | 整改前 | 店面清洁度检查照片 | 督导A | 2024-01-15 00:00 | 否 | 否 | 0 |  |  | 巡检项:I001 | 文件不存在: /Users/lzy/pro/solo/workspaces/zy70681/examples/photos/clean_before.jpg | /Users/lzy/pro/solo/workspaces/zy70681/examples/巡检示例数据.xlsx[照片清单]第2行
P002 | /Users/lzy/pro/solo/workspaces/zy70681/examples/photos/fire_extinguisher.jpg | 问题照片 | 过期灭火器照片 | 督导A | 2024-01-15 00:00 | 否 | 否 | 0 |  |  | 巡检项:I002, 整改任务:T001 | 文件不存在: /Users/lzy/pro/solo/workspaces/zy70681/examples/photos/fire_extinguisher.jpg | /Users/lzy/pro/solo/workspaces/zy70681/examples/巡检示例数据.xlsx[照片清单]第3行
P003 | /Users/lzy/pro/solo/workspaces/zy70681/examples/photos/kitchen_before.jpg | 整改前 | 后厨清洁前照片 | 督导B | 2024-01-16 00:00 | 否 | 否 | 0 |  |  | 巡检项:I004, 整改任务:T002 | 文件不存在: /Users/lzy/pro/solo/workspaces/zy70681/examples/photos/kitchen_before.jpg | /Users/lzy/pro/solo/workspaces/zy70681/examples/巡检示例数据.xlsx[照片清单]第4行
P004 | /Users/lzy/pro/solo/workspaces/zy70681/examples/photos/kitchen_after.jpg | 整改后 | 后厨清洁后照片 | 李四 | 2024-01-19 00:00 | 否 | 否 | 0 |  |  | 巡检项:I004, 整改任务:T002, 复查:R001 | 文件不存在: /Users/lzy/pro/solo/workspaces/zy70681/examples/photos/kitchen_after.jpg | /Users/lzy/pro/solo/workspaces/zy70681/examples/巡检示例数据.xlsx[照片清单]第5行

## 警告信息
序号 | 警告内容
1 | [S002] 上海浦东店 最终得分 59.5 低于及格线 60.0%
2 | [T002] 上海浦东店 整改任务已逾期: 彻底清洁后厨地面油污...
3 | [T003] 广州天河店 整改任务缺少照片证据