## 概览
项目 | 数值
排程运行时间 | 2026/5/11 19:25:50
运行状态 | completed
天窗总数 | 4
任务总数 | 6
已排程任务 | 5
未排程任务 | 1
冲突数量 | 2
工区数量 | 3
资源数量 | 9
封锁区段数量 | 5

## 排程结果
天窗日期 | 天窗类型 | 天窗时间 | 任务名称 | 负责工区 | 分配时间 | 使用资源 | 封锁区段 | 状态
2026-05-12 | 夜间 | 00:30-04:30 | 郑州-新郑上行线路捣固 | 京广线郑州工区 | 2026-05-12 00:30-02:30 | 线路工-甲组x4; 捣固车x1 | 京广线 郑州-新郑 | scheduled
2026-05-12 | 夜间 | 00:30-04:30 | 郑州-新郑下行线路检查 | 京广线郑州工区 | 2026-05-12 02:30-03:30 | 线路工-乙组x3 | 京广线 郑州-新郑 | scheduled
2026-05-12 | 昼间 | 10:00-12:00 | 新郑-许昌道岔检修 | 京广线许昌工区 | 2026-05-12 10:00-11:30 | 电务作业组x4; 道岔配件x20 | 京广线 新郑-许昌; 京广线 新郑-许昌 | scheduled
2026-05-13 | 夜间 | 00:30-04:30 | 线路应力放散 | 京广线郑州工区 | 2026-05-13 00:30-04:30 | 线路工-甲组x8; 60kg/m钢轨x10 | 京广线 郑州-新郑 | scheduled
2026-05-13 | 夜间 | 01:00-05:00 | 开封-商丘接触网检修 | 陇海线开封工区 | 2026-05-13 01:00-03:30 | 接触网作业组x5; 接触网作业车x1 | 陇海线 开封-商丘 | scheduled

## 资源使用
资源ID | 资源名称 | 资源类型 | 所属工区 | 总数量 | 已使用 | 可用 | 使用率
res-p001 | 线路工-甲组 | 人员 | 京广线郑州工区 | 8 | 8 | 0 | 100.0%
res-p002 | 线路工-乙组 | 人员 | 京广线郑州工区 | 6 | 3 | 3 | 50.0%
res-p003 | 电务作业组 | 人员 | 京广线许昌工区 | 4 | 4 | 0 | 100.0%
res-p004 | 接触网作业组 | 人员 | 陇海线开封工区 | 5 | 5 | 0 | 100.0%
res-m001 | 捣固车 | 机械 | 京广线郑州工区 | 1 | 1 | 0 | 100.0%
res-m002 | 钢轨打磨车 | 机械 | 京广线许昌工区 | 1 | 0 | 1 | 0.0%
res-m003 | 接触网作业车 | 机械 | 陇海线开封工区 | 2 | 1 | 1 | 50.0%
res-mat001 | 60kg/m钢轨 | 材料 | 京广线郑州工区 | 50 | 10 | 40 | 20.0%
res-mat002 | 道岔配件 | 材料 | 京广线许昌工区 | 100 | 20 | 80 | 20.0%

## 异常冲突
冲突类型 | 严重程度 | 描述 | 影响任务
资源冲突 | 错误 | 任务需要资源 res-m002，但工区 wz-001 没有该资源 | task-004
时间冲突 | 错误 | 任务 钢轨打磨作业 (task-004) 无法在任何可用天窗中安排 | task-004

## 数据清单
天窗计划清单
ID | 日期 | 类型 | 时间 | 封锁区段 | 优先级
win-20260512-01 | 2026-05-12 | 夜间 | 00:30-04:30 | 京广线 郑州-新郑; 京广线 郑州-新郑 | 1
win-20260512-02 | 2026-05-12 | 昼间 | 10:00-12:00 | 京广线 新郑-许昌; 京广线 新郑-许昌 | 2
win-20260513-01 | 2026-05-13 | 夜间 | 00:30-04:30 | 京广线 郑州-新郑; 京广线 郑州-新郑; 京广线 新郑-许昌; 京广线 新郑-许昌 | 1
win-20260513-02 | 2026-05-13 | 夜间 | 01:00-05:00 | 陇海线 开封-商丘 | 1
工区任务清单
ID | 任务名称 | 工区 | 预计时长(分钟) | 所需资源 | 所需封锁区段
task-001 | 郑州-新郑上行线路捣固 | 京广线郑州工区 | 120 | 线路工-甲组x4; 捣固车x1 | 京广线 郑州-新郑
task-002 | 郑州-新郑下行线路检查 | 京广线郑州工区 | 60 | 线路工-乙组x3 | 京广线 郑州-新郑
task-003 | 新郑-许昌道岔检修 | 京广线许昌工区 | 90 | 电务作业组x4; 道岔配件x20 | 京广线 新郑-许昌; 京广线 新郑-许昌
task-004 | 钢轨打磨作业 | 京广线郑州工区 | 180 | 线路工-甲组x2; 钢轨打磨车x1 | 京广线 郑州-新郑; 京广线 郑州-新郑
task-005 | 开封-商丘接触网检修 | 陇海线开封工区 | 150 | 接触网作业组x5; 接触网作业车x1 | 陇海线 开封-商丘
task-006 | 线路应力放散 | 京广线郑州工区 | 240 | 线路工-甲组x8; 60kg/m钢轨x10 | 京广线 郑州-新郑