## 对账汇总
项目 | 值
项目名称 | 阳光花园A栋1001室装修工程
工程地址 | 阳光花园A栋1001室
业主姓名 | 李先生
对账批次号 | RECON20260527001144
对账时间 | 2026-05-27 00:11:44
对账状态 | 已复核
总节点数 | 8
已完成节点数 | 0
完成率(%) | 0.0%
缺照片节点数 | 8
逾期节点数 | 7
返工总次数 | 2
总扣款金额(元) | 2200.00
应付金额(元) | 100800.00
放行(approved) | 0
退回(rejected) | 1
需补材料(need_material) | 7
待处理(pending) | 0

## 统计说明
指标 | 数值 | 说明
总节点数 | 8 | 本次对账涉及的所有节点
已放行 | 0 | 复核通过，可正常付款
已退回 | 1 | 不符合要求，需整改
需补材料 | 7 | 缺少必要证明材料
待处理 | 0 | 尚未完成复核
完成率 | 0.0% | 已放行节点占比
缺照片数 | 8 | 照片不足或缺失的节点
逾期数 | 7 | 未按计划完成的节点
返工次数 | 2 | 累计返工复验次数
扣款金额(元) | 2200.00 | 逾期、返工等扣款合计
应付金额(元) | 100800.00 | 扣除罚款后的应付金额

## 对账明细
序号 | 节点名称 | 节点类型 | 节点金额(元) | 计划日期 | 实际日期 | 要求照片数 | 实际照片数 | 照片状态 | 是否逾期 | 逾期天数 | 是否整改 | 整改次数 | 返工次数 | 扣款金额(元) | 是否返工复验 | 最终状态 | 差异说明
1 | 水电改造 | 水电 | 15000 | 2025-01-10 | 2025-01-12 | 8 | 6 | 不全 | 是 | 2 | 是 | 1 | 1 | 500 | 是 | 已退回 | 已退回：逾期完成，且整改不到位，需重新验收
2 | 防水工程 | 水电 | 8000 | 2025-01-15 | 2025-01-14 | 5 | 2 | 不全 | 否 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否 | 需补材料 | 照片不全：要求5张，实际2张，缺3张
3 | 墙体砌筑 | 泥木 | 20000 | 2025-01-20 | 2025-01-25 | 10 | 2 | 不全 | 是 | 5 | 是 | 2 | 1 | 1100 | 是 | 需补材料 | 照片不全：要求10张，实际2张，缺8张；逾期完成：计划2025-01-20，实际2025-01-25，逾期5天；存在返工复验：共1次返工，原因：墙面空鼓需返工
4 | 地面找平 | 泥木 | 12000 | 2025-02-01 | 2025-02-03 | 6 | 0 | 缺失 | 是 | 2 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否 | 需补材料 | 需补材料：缺少关键验收照片，请补充施工前、中、后全过程照片
5 | 吊顶安装 | 泥木 | 18000 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 8 | 1 | 不全 | 是 | 5 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否 | 需补材料 | 照片不全：要求8张，实际1张，缺7张；逾期完成：计划2025-02-05，实际2025-02-10，逾期5天
6 | 墙面底漆 | 油漆 | 10000 | 2025-02-15 | 2025-02-18 | 5 | 2 | 不全 | 是 | 3 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否 | 需补材料 | 照片不全：要求5张，实际2张，缺3张；逾期完成：计划2025-02-15，实际2025-02-18，逾期3天
7 | 墙面面漆 | 油漆 | 15000 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 6 | 0 | 缺失 | 是 | 8 | 是 | 1 | 0 | 400 | 否 | 需补材料 | 缺照片：要求6张，实际上传0张；逾期完成：计划2025-02-20，实际2025-02-28，逾期8天；存在整改记录：共1条整改，问题：面漆色差明显
8 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5000 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 12 | 0 | 缺失 | 是 | 5 | 是 | 1 | 0 | 200 | 否 | 需补材料 | 缺照片：要求12张，实际上传0张；逾期完成：计划2025-03-05，实际2025-03-10，逾期5天；存在整改记录：共1条整改，问题：部分五金件安装不齐

## 复核记录
序号 | 对账明细ID | 节点名称 | 复核人 | 复核动作 | 复核意见 | 调整扣款(元) | 差异来源 | 复核时间
1 | 9 | 水电改造 | 监理王总监 | 放行 | 照片虽不全，但关键节点已确认，业主已签字同意 |  |  | 2026-05-27 00:11:44
2 | 9 | 水电改造 | 监理王总监 | 退回 | 逾期完成，且整改不到位，需重新验收 |  |  | 2026-05-27 00:11:44
3 | 12 | 地面找平 | 监理王总监 | 要求补材料 | 缺少关键验收照片，请补充施工前、中、后全过程照片 |  | 照片核对时发现完全缺失，无法确认施工质量 | 2026-05-27 00:11:44

## 审计轨迹
节点名称 | 节点类型 | 自动检查结果 | 复核轨迹 | 最终状态 | 可解释性说明
水电改造 | 水电 | 照片不全、逾期2天、返工1次 | 监理王总监[05-27 00:11] 放行: 照片虽不全，但关键节点已确认，业主已签字同意 → 监理王总监[05-27 00:11] 退回: 逾期完成，且整改不到位，需重新验收 | 已退回 | 已退回：已退回：逾期完成，且整改不到位，需重新验收
防水工程 | 水电 | 照片不全 | 无复核记录 | 需补材料 | 需补材料：照片不全：要求5张，实际2张，缺3张
墙体砌筑 | 泥木 | 照片不全、逾期5天、返工1次 | 无复核记录 | 需补材料 | 需补材料：照片不全：要求10张，实际2张，缺8张；逾期完成：计划2025-01-20，实际2025-01-25，逾期5天；存在返工复验：共1次返工，原因：墙面空鼓需返工
地面找平 | 泥木 | 缺照片、逾期2天 | 监理王总监[05-27 00:11] 要求补材料: 缺少关键验收照片，请补充施工前、中、后全过程照片 | 需补材料 | 需补材料：需补材料：缺少关键验收照片，请补充施工前、中、后全过程照片
吊顶安装 | 泥木 | 照片不全、逾期5天 | 无复核记录 | 需补材料 | 需补材料：照片不全：要求8张，实际1张，缺7张；逾期完成：计划2025-02-05，实际2025-02-10，逾期5天
墙面底漆 | 油漆 | 照片不全、逾期3天 | 无复核记录 | 需补材料 | 需补材料：照片不全：要求5张，实际2张，缺3张；逾期完成：计划2025-02-15，实际2025-02-18，逾期3天
墙面面漆 | 油漆 | 缺照片、逾期8天、整改1次 | 无复核记录 | 需补材料 | 需补材料：缺照片：要求6张，实际上传0张；逾期完成：计划2025-02-20，实际2025-02-28，逾期8天；存在整改记录：共1条整改，问题：面漆色差明显
竣工验收 | 竣工验收 | 缺照片、逾期5天、整改1次 | 无复核记录 | 需补材料 | 需补材料：缺照片：要求12张，实际上传0张；逾期完成：计划2025-03-05，实际2025-03-10，逾期5天；存在整改记录：共1条整改，问题：部分五金件安装不齐