## 总览
民乐团乐器维修排程报告
报告期间 | 2026-05-31 至 2026-06-30
生成时间 | 2026-05-31 00:37:01
指标 | 数量
维修工单总数 | 5
维修中乐器数 | 2
即将到来演出 | 3
待到货备件订单 | 1
待处理业务例外 | 2
未读提醒 | 5
工单状态分布
已派工 | 1
维修中 | 1
待备件 | 1
已归还 | 1
已取消 | 1

## 维修工单
工单号 | 乐器 | 状态 | 优先级 | 维修师 | 创建时间 | 预计完成 | 归还期限
RO202605315819 | 竹笛套笛 | 维修中 | 紧急 | 李师傅 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 2026-06-15
RO202605310270 | 演奏级二胡 | 已取消 | 高 | 未分配 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 2026-06-02
RO202605317783 | 演奏级二胡 | 已派工 | 普通 | 王师傅 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 2026-06-04
RO202605310571 | 402扬琴 | 待备件 | 高 | 赵师傅 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 2026-06-03
RO202605319528 | 专业二胡 | 已归还 | 普通 | 王师傅 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-01

## 业务例外
例外类型 | 状态 | 关联工单 | 关联演出 | 发现时间 | 描述
备件晚到 | 已确认 | 工单#2 |  | 2026-05-31 00:31 | 备件【扬琴琴弦402全套】订单 SPO202605319935 预计到货日期 2026-05-29，实际已延误 2 天。关联维修工单 2 (乐器: 402扬琴)
演出前未归还 | 已确认 | 工单#5 | 演出#1 | 2026-05-31 00:31 | 演出【《新春音乐会》】(2026-06-12) 需要使用乐器【竹笛套笛】，但该乐器维修工单 RO202605315819 的预计归还日期 2026-06-15 晚于演出日期，演出前无法归还。

## 即将演出
演出名称 | 日期 | 地点 | 城市 | 所需乐器数 | 存在风险乐器
《新春音乐会》 | 2026-06-12 | 国家大剧院音乐厅 | 北京 | 4 | 2
全国巡演上海站 | 2026-06-28 | 上海东方艺术中心 | 上海 | 2 | 1
全国巡演广州站 | 2026-07-10 | 广州大剧院 | 广州 | 1 | 0